## 工作表1
NO. | 機種專案型號 | 開案時間 | 專案代碼 | 產品型態 | 內容 | 負責人1 | 負責人2 | 負責人3 | 開始日 | 預計完成日 | 說明 | 狀況
1 | 語音控制 | 2026-08-13 | UC-IO-2605 |  | 功能及規格確認 | Roger |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026/8/18 招開會議說明及確認功能與動作 | 完成
[5 empty] | 開發環境與架構研究 | Trion |  |  | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 2026/9/2 確認使用5.3.5版SDK可以順利編譯官方sample code | 完成
[5 empty] | 語音控制程式碼研究 | Trion |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026/9/3 已經可以使用英文語音來正確辨識指令 | 完成
[5 empty] | USB user-defined 程式碼研究 | Trion |  |  | 2026-09-09 | 2026-10-19 | 初步宣告vendor-defined成功並可回傳資料並在LCD上顯示文字 | 完成
[5 empty] | 硬體與軟體功能整合 | Trion |  |  | 2026-10-20 | 2026-11-17
[5 empty] | 將語音控制改為中文輸入 | Trion |  |  | 2026-11-18 | 2026-12-09
[5 empty] | 功能整合測試 | Roger |  |  | 2026-12-10 | 2026-12-31
Note on E1: 1. 帶屏繪圖板產品 2. 一般繪圖板 3. 帶屏簽批 (螢幕+天線板+控制板)for簽批 4. 繪圖板模組 (天線板+控制板)for屏 5. 簽批模組 (天線板+控制板)for簽批 6. 筆